## Arkusz1
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 18.02.2021
Kampania reklamowa będzie realizowana w pieciu etapach:
Etap | Data rozpoczęcia etapu | Data zakończenia etapu
I | 2021-03-01 | 2021-07-15
II | 2021-07-16 | 2021-11-14
III | 2021-11-15 | 2022-03-31
IV | 2022-04-01 | 2022-08-15
V | 2022-08-16 | 2023-01-31
Nr zadania | Zadanie | Jednostka | Ilość wg zapytania | Ilość wg oferty | Wartość netto
TELEWIZJA
3.1.1 | Przygotowanie scenariusza spotu telewizyjnego 30s | szt. | 1
4.2.1 | Produkcja spotu telewizyjnego | szt. | 1
5.1.1 | Emisja spotu telewizyjnego | szt. | 105
RADIO
3.1.2 | Przygotowanie scenariusza spotu radiowego | szt. | 1
4.3.1 | Produkcja spotu radiowego | szt. | 1
5.2.1 | Emisja spotu radiowego | emisja | 20
INTERNET
Banery reklamowe
1.1.1 | Przygotowanie projektów internetowych banerów reklamowych | szt. | 15
2.2.1 | Emisja banerów reklamowych | emisja | 1000000
3.3.1 | Emisja banerów reklamowych | emisja | 650000
4.1.1 | Przygotowanie projektów internetowych banerów reklamowych | szt. | 15
4.4.1 | Emisja banerów reklamowych | emisja | 1300000
5.3.1 | Emisja banerów reklamowych | emisja | 1300000
Facebook/Instagram
1.1.2 | Przygotowanie projektów postów do emisji na Facebook/Instagram | szt. | 250
2.1.1 | Przygotowanie projektów postów do emisji na Facebook/ Instagram | szt. | 125
2.2.2 | Emisja postów Facebook/Instagram oraz moderacja profiu, promowanie postów | dzień | 122
3.3.2 | Emisja postów Facebook/Instagram oraz moderacja profiu, promowanie postów | dzień | 137
4.1.2 | Przygotowanie projektów postów do emisji na Facebook/ Instagram | szt. | 125
4.4.2 | Emisja postów Facebook/Instagram oraz moderacja profiu, promowanie postów | dzień | 137
5.3.2 | Emisja postów Facebook/Instagram oraz moderacja profiu, promowanie postów | dzień | 169
Dedykowana strona internetowa
1.1.3 | Przygotowanie projektu dedykowanej podstrony internetowej wraz z projektami wpisów na blogu | szt. | 1
2.2.3 | Produkcja dedykowanej strony internetowej | szt. | 1
2.2.4 | System zarządzania dedykowaną stroną internetową | szt. | 1
2.2.5 | Tłumaczenie dedykowanej strony internetowej na j. angielski i j. niemiecki oraz wdrożenie tłumaczeń | szt. | 2
2.2.6 | Wersja mobilna dedykowanej strony internetowej | szt. | 1
2.2.7 | Hosting i zarządzanie dedykowaną podstroną internetową | m-ce | 6
3.3.5 | Hosting i zarządzanie dedykowaną podstroną internetową | m-ce | 4
4.4.5 | Hosting i zarządzanie dedykowaną podstroną internetową | m-ce | 4
5.3.8 | Hosting i zarządzanie dedykowaną podstroną internetową | m-ce | 3
Spot reklamowy
1.1.4 | Przygotowanie scenariusza spotu internetowego | szt. | 1
2.2.9 | Produkcja spotu internetowego | szt. | 1
2.2.10 | Emisja spotu internetowego | emisja | 100000
3.2.3 | Emisja spotu internetowego | emisja | 100000
4.1.8 | Przygotowanie scenariusza spotu internetowego | szt. | 1
4.4.3 | Emisja spotu internetowego | emisja | 200000
5.3.3 | Produkcja spotu internetowego | szt. | 1
5.3.4 | Emisja spotu internetowego | emisja | 300000
Mail informacyjno-promocyjne
1.1.5 | Przygotowanie projektu maila informacyjno-promocyjnego | szt. | 1
2.2.11 | Wysyłka maili informacyjno-promocyjnych | szt. | 1500
4.1.4 | Przygotowanie projektu maila informacyjno-promocyjnego | szt. | 1
5.3.5 | Wysyłka maili informacyjno-promocyjnych | szt. | 1500
Artykuły informacyjno-promocyjne
1.1.6 | Przygotowanie projektów tekstowych i graficznych artykułów informacyjno-promocyjnych do wykorzystania w internecie | szt. | 2
2.2.8 | Emisja artykułów informacyjno-promocyjnych | szt. | 2
4.1.5 | Przygotowanie projektów tekstowych i graficznych artykułów informacyjno-promocyjnych do wykorzystania w internecie | szt. | 3
5.3.5 | Emisja artykułów informacyjno-promocyjnych | szt. | 3
Współpraca z influencerami
3.1.3 | Przygotowanie scenariuszy do współpracy z influenerami | kpl. | 1
4.4.4 | Współpraca z influencerami | kpl. | 1
5.3.7 | Współpraca z influencerami | kpl. | 1
PRASA
Artykuły informacyjno-promocyjne
4.1.6 | Przygotowanie projektów tekstowych i graficznych artykułów informacyjno-promocyjnych do wykorzystania w internecie | szt. | 2
5.4.1 | Emisja artykułów informacyjno-promocyjnych | szt. | 2
Reklama banerowa
4.1.7 | Przygotowanie projektu reklamy banerowej w prasie | szt. | 1
5.4.2 | Emisja reklamy banerowej | szt. | 1
MARKETING BEZPOŚREDNI
Ulotki i standy
1.1.7 | Przygotowanie projektu ulotki reklamowej i standów | szt. | 5
2.3.1 | Wydruk ulotek reklamowych | szt. | 36000
2.3.2 | Produkcja standów nablatowych do ulotek | szt. | 20
2.3.3 | Produkcja standów podłogowych do ulotek | szt. | 20
2.3.8 | Wynajem miejsca i kolportaż ulotek | szt. | 10
3.3.1 | Wynajem miejsca i kolportaż ulotek | szt. | 10
4.5.1 | Wydruk ulotek reklamowych | szt. | 36000
4.5.2 | Wynajem miejsca i kolportaż ulotek | szt. | 10
5.5.1 | Wynajem miejsca i kolportaż ulotek | szt. | 10
Kalendarze książkowe
1.1.8 | Przygotowanie projektu reklamowego kalendarza książkowego | szt. | 1
2.3.4 | Produkcja reklamowych kalendarzy książkowych | szt. | 100
Koszulki bawełniane
1.1.9 | Przygotowanie projektu reklamowej koszulki bawełnianej | szt. | 2
2.3.5 | Produkcja reklamowych koszulek bawełnianych- t-shirt | szt. | 300
2.3.6 | Produkcja reklamowych koszulek bawełnianych- polo | szt. | 200
Torby papierowe
1.1.10 | Przygotowanie projektu reklamowej torby papierowej | szt. | 1
2.3.7 | Produkcja reklamowych toreb papierowych | szt. | 2000
Torby materiałowe
1.1.11 | Przygotowanie projektu reklamowej torby materiałowej | szt. | 1
4.5.3 | Produkcja reklamowych toreb materiałowych | szt. | 2000
Butelka bidon
3.1.6 | Przygotowanie projektu reklamowej butelki bidon | szt. | 1
4.5.4 | Produkcja reklamowych butelek bidon | szt. | 500
Plecak
3.1.7 | Przygotowanie projektu reklamowego plecaka materiałowego ("worek") | szt. | 1
4.5.5 | Produkcja reklamowych plecaków materiałowych ("worek") | szt. | 500
TARGI
2.1.2 | Przygotowanie projektu stoiska targowego- targi Biofach Norymberga | szt. | 1
2.1.3 | Przygotowanie projektu materiałów reklamowych- targi Biofach Norymberga | szt. | 3
3.4.1 | Produkcja stoiska targowego | szt. | 1
3.4.2 | Produkcja materiałów reklamowych | szt. | 2150
3.4.3 | Wynajem powierzchni targowej | m2 | 16
3.4.4 | Przelot | szt. | 6
3.4.5 | Transport | km | 2202
3.4.6 | Nocleg | szt. | 15
3.4.7 | Wynagrodzenie dla hostess | h | 40
POKAZY
3.1.4 | Przygotowanie projektu stoiska pokazowego | szt. | 1
4.6.1 | Wynajem powierzchni | szt. | 1
4.6.2 | Produkcja stoiska pokazowego | szt. | 1
4.6.3 | Wynagrodzenie dla kucharza | szt. | 1
4.6.4 | Wynagrodzenie dla hostess | h | 21
4.6.5 | Wynajem sprzętu gastronomicznego | kpl. | 1
DEGUSTACJE
2.1.4 | Przygotowanie projektu stoiska degustacyjnego | szt. | 1
2.1.5 | Przygotowanie projektu stroju dla hostess na degustacje | szt. | 1
2.1.6 | Przygotowanie projektu materiałów reklamowych na degustacje | szt. | 1
3.5.1 | Produkcja stoiska degustacyjnego | szt. | 4
3.5.2 | Produkcja stroju dla hostess | szt. | 4
3.5.3 | Produkcja materiałów reklamowych | szt. | 20000
3.5.4 | Wynajem powierzchni | szt. | 10
3.5.6 | Wysyłka produktów i materiałów na miejsce degustacji | szt. | 10
3.5.7 | Wynagrodzenie dla hostess | h | 240
3.5.8 | Wynagrodzenie dla supervisora | kpl. | 10
5.6.1 | Produkcja materiałów reklamowych | szt. | 20000
5.6.2 | Wynajem powierzchni | szt. | 10
5.6.4 | Wysyłka produktów i materiałów na miejsce degustacji | szt. | 10
5.6.5 | Wynagrodzenie dla hostess | h | 240
5.6.6 | Wynagrodzenie dla supervisora | kpl. | 10
PUBLIKACJE
Katalog
1.1.12 | Przygotowanie projektu katalogu z produktami | szt. | 1
2.4.1 | Produkcja katalogu z produktami | szt. | 1000
4.7.1 | Produkcja katalogu z produktami | szt. | 1000
Broszura
1.1.13 | Przygotowanie projektu broszury reklamowej | szt. | 1
2.1.7 | Przygotowanie projektu broszury reklamowej | szt. | 1
2.4.2 | Produkcja broszury reklamowej | szt. | 2000
4.7.2 | Produkcja broszury reklamowej | szt. | 2000
REKLAMA OUTDOOR
4.1.9 | Przygotowanie projektów graficznych reklamy outdoor | szt. | 4
5.8.1 | Wydruk plakatów billboard | szt. | 43
5.8.2 | Emisja billboard | szt. | 43
5.8.3 | Wydruk plakatów citylight | szt. | 50
5.8.4 | Emisja citylight | szt. | 50
5.8.5 | Wydruk plakatów metroframe | szt. | 15
5.8.6 | Emisja metroframe | szt. | 15
5.8.7 | Wydruk plakatów metroboard | szt. | 2
5.8.8 | Emisja metroboard | szt. | 2
INNE FORMY REKLAMY
Stand reklamowy
1.1.14 | Przygotowanie projektu standu reklamowego | szt. | 1
2.5.1 | Produkcja standów | szt. | 20
3.6.1 | Dostarczenie standu do sklepów | szt. | 20
3.6.2 | Wynajem powierzchni w sklepach dla standów | szt. | 20
4.8.1 | Produkcja standów | szt. | 30
5.7.1 | Dostarczenie standu do sklepów | szt. | 30
5.7.2 | Wynajem powierzchni w sklepach dla standów | szt. | 30
Sesja zdjęciowa
1.2.1 | Przeprowadzenie sesji zdjęciowej produktów objętych dotacją wraz z postprodukcją graficzną | szt. | 1
4.10.1 | Przeprowadzenie sesji zdjęciowej produktów objętych dotacją wraz z postprodukcją graficzną | szt. | 1
Reklama na samochodzie
3.1.5 | Przygotowanie projektu reklamy na samochód | szt. | 1
4.9.1. | Oklejenie samochodów materiałem reklamowym | szt. | 2
Konferencja
4.1.10 | Przygotowanie projektów zestawów reklamowych dla uczestników konferencji | szt. | 1
5.9.1 | Wynajem powierzchni | m2 | 150
5.9.2 | Wypożyczenie sprzętu komputerowego | kpl. | 1
5.9.3 | Wynagrodzenie dla prowadzącego konferencję | h | 5
5.9.4 | Zestawy reklamowe dla uczestników | szt. | 50
5.9.5 | Catering | szt. | 50